## Phân công
Lisense | Sprint | Nhiệm vụ | Thành viên | Ước tính (Giờ) | Thời gian thực tế | Lượng công việc còn lại theo giờ | [5 empty] | Trạng thái | Vấn đề | Giải pháp | Ghi chú
[6 empty] | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6
1 | 1 | Lên kế hoạch | Lâm
|  | Vẽ sơ đồ | Thành An
|  | Tham khảo ý kiến | Minh An
|  | góp ý | Kiên
2
2 | 3
4
3 | 5
6
Tổng

## Đánh giá Họp
2025-01-17 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP | [10 empty] | Nội dung cuộc họp | Tính Điểm
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG | Phân chia công việc trước tết, chia 1 phần Sprint 1 cho Hoàn Và Tùng | CHUẨN BỊ (2stack)
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp |  |  |  | Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ
Phạm Minh Thông | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4 |  | 2 | 1 | -1
Nguyễn Ngọc Tùng | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4 |  | LÝ DO NGHỈ HỌP(2stack)
Phan Đăng Hoàn | x | [6 empty] | x |  |  | 3 |  | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép
Đỗ Tiến Quyết | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4 |  | 0 | -1 | -2
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN (2stack)
[13 empty] | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
2025-02-07 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP | [10 empty] | Nội dung cuộc họp | 2 | 1 | -1
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG | Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ trước tết, đã hoàn thành
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Phạm Minh Thông | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Nguyễn Ngọc Tùng | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Phan Đăng Hoàn | x | [6 empty] | x |  |  | 3
Đỗ Tiến Quyết |  |  |  | x | [5 empty] | Nghỉ ốm | 0
2025-02-08 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP | [10 empty] | Nội dung cuộc họp
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG | Quyết chuyển nhóm, bàn giao công việc lại cho Đức Chia 1 phần còn lại Sprint 1 cho Hoàn, Tùng (Hạn 9/2) Giao cho Đức viết testcase cho các chức năng (Hạn 9/2)
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Phạm Minh Thông | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Nguyễn Ngọc Tùng | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Phan Đăng Hoàn | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Hồ Đức | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
2025-02-10 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP | [10 empty] | Nội dung cuộc họp
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG | Nói qua về các chức năng sẽ có trong SP2 Giao phần Thêm và Xoá phòng cho Tùng Giao phần Sửa phòng cho Hoàn Đức tiếp tục viết testcase Thông kiểm tra lại và tối ưu SP1
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Phạm Minh Thông | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Nguyễn Ngọc Tùng | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Phan Đăng Hoàn | x | [9 empty] | 3
Hồ Đức | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
2025-02-12 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP | [10 empty] | Nội dung cuộc họp
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG | Kiểm tra tiến độ công việc cả nhóm Nhắc nhở Hoàn về các lỗi chính tả trong code Tiếp tục phân công theo bảng phân công
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Phạm Minh Thông | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Nguyễn Ngọc Tùng | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Phan Đăng Hoàn | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Hồ Đức | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
2025-02-14 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP | [10 empty] | Nội dung cuộc họp
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG | Kiểm tra tiến độ công việc cả nhóm Tiếp tục phân công theo bảng phân công Thông đưa ra hướng dẫn fix lỗi (chi tiết trong bảng phân công)
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Phạm Minh Thông | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Nguyễn Ngọc Tùng | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Phan Đăng Hoàn | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Hồ Đức |  |  |  | x | [5 empty] | Nghỉ ốm | 0
2025-02-16 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP | [10 empty] | Nội dung cuộc họp
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG | Kiểm tra tiến độ công việc cả nhóm Tiếp tục phân công theo bảng phân công Thông nhắc nhở Đức không push code vào nhánh main
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Phạm Minh Thông | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Nguyễn Ngọc Tùng | x | [6 empty] | x |  |  | 3
Phan Đăng Hoàn | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Hồ Đức | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
2025-02-18 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP | [10 empty] | Nội dung cuộc họp
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG | Kiểm tra tiến độ công việc cả nhóm Tiếp tục phân công theo bảng phân công
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Phạm Minh Thông | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Nguyễn Ngọc Tùng | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Phan Đăng Hoàn | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Hồ Đức | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
2025-02-21 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP | [10 empty] | Nội dung cuộc họp
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG | Kiểm tra tiến độ công việc cả nhóm Tiếp tục phân công theo bảng phân công Fix lỗi và chỉnh sửa lại database
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Phạm Minh Thông | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Nguyễn Ngọc Tùng | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Phan Đăng Hoàn | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Hồ Đức | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
2025-02-23 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP | [10 empty] | Nội dung cuộc họp
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG | Kiểm tra tiến độ công việc cả nhóm Tiếp tục phân công theo bảng phân công Fix lỗi lần cuối và chuẩn bị testcase để test
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Phạm Minh Thông | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Nguyễn Ngọc Tùng | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Phan Đăng Hoàn | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4
Hồ Đức | x | [5 empty] | x |  |  |  | 4

## Tổng hợp TestCase
Module Code | Pass | Fail | Untested | N/A | Number of Test
Đăng Nhập | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Đăng Ký | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Thêm Nhân Viên | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Sửa Và Xoá Nhân Viên | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Thêm Công Việc | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Sửa, Xoá Và Xuất Excel CV | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Thêm Phòng Ban | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Sửa Và Xoá Phòng Ban | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Thêm Bảng Lương | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Sửa Và Xoá Bảng Lương | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Lịch Sử Lương | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Tài Khoản Của Tôi | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Tổng số lượng | 74 | 0 | 0 | 0 | 74